## タイトル
顧客名：同志社大学 教務システム
プロジェクト計画書
【 Ver 1.0 】
2023年 9月 1日作成
年 月 日改訂
見出し部タイトル制御テーブル
タイトル項目 |  | タイトル項目埋め込み内容
①システム名 |  | 顧客名：同志社大学 教務システム
②サブシステム名
③分類名
④作業工程名 |  | プロジェクト計画
⑤ドキュメント代表名 |  | プロジェクト計画書
⑥ドキュメント詳細名
⑦作成者 |  | 中村 恒太郎
⑧作成日 |  | 2023-09-01
⑦改定者 |  | ※ページ毎に個別入力
⑧改定日 |  | ※ページ毎に個別入力
⑨管理記号
⑩Ｖｅｒ |  | 【 Ver 1.0 】
（注1） ①～⑤は、埋め込み内容の先頭１文字は空白にする。
（注2） ⑦と⑧でシート毎に異なる場合は、各シートの該当項目に直接、作成者、作成日を入力する。
(注3） 文字はタイトル部：ＭＳゴシック、本文部：ＭＳ明朝で統一
（注4） 管理番号は、ドキュメント体系の管理番号を使用する。

## 改訂履歴
改訂履歴
No | Ver | 新規／改訂日 | 区分 | 改訂箇所 |  | 改訂理由 | 新規／改訂者 | 承認者
|  |  |  | 頁 | 項番
1 | 1 | 2023-09-01 | 新規 |  |  | 新規作成 | 中村 恒太郎 | 岡井 計允
Note on P3: 新規/変更を入れる
Note on AC3: 変更内容を簡潔に記述
Note on U4: 修正したページを入れる
Note on X4: 項番(章番号)を入れる

## プロジェクト計画書
システム名 | [7 empty] | 顧客名：同志社大学 教務システム | [7 empty] | 工 程 |  | プロジェクト計画 |  | 作 成 | 中村 恒太郎 | 2023-09-01 | 管理記号
サブシステム名 | [15 empty] | ドキュメント |  | プロジェクト計画書 |  | 改 訂
１．プロジェクト概要
1.1 プロジェクトの背景／目的
学生勤務管理システムの構築
※月々の勤務管理及び承認決裁業務をシステム化し、業務効率化を図る。
1.2 作業概要（機能要件／前提条件／作業範囲）
・学生勤務管理システムの開発作業
①学生WEB勤怠登録・申請機能
②勤務表電子承認機能
③勤務表データ抽出機能
・システム導入作業
・初期データ移行
下記の提案資料に記載
Z:\#営業\DUSK_同志社大学\2023年度\DUSK3070：2023年度学生勤務管理システム\提出資料\00_初回提出_20230718
Z:\#営業\DUSK_同志社大学\2023年度\DUSK3070：2023年度学生勤務管理システム\提出資料\01_再提案20230803\09_提出資料
1.3 システム環境
(1)稼動システムの環境
|  |  |  | システム形態 |  |  |  |  | Ｗｅｂ系
|  |  |  | サーバＯＳ |  |  |  |  | Windows Server 2022（同志社 AWS 3台）
|  |  |  | 使用ＤＢ |  |  |  |  | PostgreSQL 16
|  |  |  | クライアントＯＳ |  |  |  |  | Windows 10,11
|  |  |  | 使用ミドルウエア等 |  |  |  |  | Apache 2.4、Tomcat 9.0、Java 8（日立Java）
(2)開発環境
|  |  |  | 開発クライアントＯＳ |  |  |  |  | Windows 10,11
|  |  |  | 開発言語 |  |  |  |  | Java8
|  |  |  | 統合開発環境（IDE） |  |  |  |  | Eclipse Photon Release 4.8.0
|  |  |  | フレームワーク |  |  |  |  | Seasar2
1.4 プロジェクト成果物
本プロジェクトで作成する成果物については、【別紙１】の通りである。
1.5 プロジェクトの予定原価
(単位：人日)
|  |  |  | 工 程 | [7 empty] | SA | SE | PE |  | PG | 合計
|  |  |  | 要件定義 | [8 empty] | 7.8 |  |  |  | 7.8 | [6 empty] | 要件定義～システムテストは作業概算シートより
|  |  |  | 基本設計 | [8 empty] | 16.2 |  |  |  | 16.2 | [9 empty] | SA | SE | PE | PG | 合計
|  |  |  | 詳細設計 | [9 empty] | 35.8 |  |  | 35.8 | [7 empty] | 開発 |  |  | 28.6 | 46.8 | 68.8 | 144.2
|  |  |  | 製造・単体テスト | [11 empty] | 68.8 | 68.8
|  |  |  | 結合テスト | [9 empty] | 11 |  |  | 11
|  |  |  | システムテスト | [8 empty] | 4.6 |  |  |  | 4.6
|  |  |  | 運用テスト | [8 empty] | 4.9 |  |  |  | 4.9
|  |  |  | 開発 小計 | [7 empty] | 0 | 33.5 | 46.8 |  | 68.8 | 149.1
|  |  |  | 本稼動サポート | [12 empty] | 0
|  |  |  | 納品準備（ドキュメント整備） | [8 empty] | 1 |  |  | 1.5 | 2.5
|  |  |  | プロジェクト管理 | [8 empty] | 32 |  |  |  | 32 | [6 empty] | システム環境構築シート |  | プロジェクト管理＋各工程レビュー＋ルールの作成
|  |  |  | 開発 合計 | [7 empty] | 0 | 33 | 0 |  | 1.5 | 34.5
|  |  |  | 環境構築 | [8 empty] | 9 | 7.8 |  | 6 | 22.8 | [6 empty] | 社内開発環境＋検証環境＋本番環境
|  |  |  | マニュアル作成 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 操作研修 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | SA | SE | PE | PG | 合計
|  |  |  | データ移行 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 環境構築（社内） |  |  | 5 | 4 |  | 9 | 環境構築
|  |  |  | システム移行 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 環境構築（検証） |  |  | 0.5 |  | 2 | 2.5 | 環境構築
|  |  |  | 立会い | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 環境構築（本番） |  |  | 3.5 | 3.5 | 4 | 11 | 環境構築
|  |  |  | その他 小計 | [7 empty] | 0 | 13 | 7.8 |  | 6 | 26.8 | [9 empty] | 0 | 9 | 7.5 | 6 | 22.5
|  |  |  | 総 計 | [7 empty] | 0 | 79.5 | 54.6 |  | 76.3 | 210.4
[25 empty] | プロジェクト計画 |  |  | 20 |  |  | 20 | プロジェクト管理
| ２．プロジェクトスケジュール | [23 empty] | 各工程レビュー |  |  | 10 |  |  | 10 | プロジェクト管理
[25 empty] | プロジェクトの開発ルールの作成 |  |  | 2 |  |  | 2 | プロジェクト管理
|  |  | 作業期間：2023年9月～2024年3月 | [27 empty] | 0
[25 empty] | 運用手順書 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 環境構築
|  |  |  | 中日程は下記を参照 | [20 empty] | 性能テスト |  |  | 4.9 |  |  | 4.9 | 運用テスト
|  |  |  | Z:\#開発2\DUSK_同志社大学\2023年度案件\DUSK3070：2023年度学生勤務管理システム\A000_プロジェクト管理\010_プロジェクト計画\プロジェクト計画書.xlsx | [20 empty] | 本番稼働 |  |  | 4 |  |  | 4 | システム移行
[25 empty] | 納品 |  |  | 1 |  | 1.5 | 2.5 | 納品準備（ドキュメント整備）
[27 empty] | 0 | 41.9 | 0.3 | 1.5 | 43.7
[25 empty] | 合計 |  | 0 | 50.9 | 7.8 | 7.5 | 66.2
[25 empty] | 合計 |  | 0 | 79.5 | 54.6 | 76.3 | 210.4
３．プロジェクト体制
3.1 体制
|  |  |  | 役割 | [5 empty] | 担 当
|  |  |  | プロジェクトマネージャ | [5 empty] | 岡井
|  |  |  | プロジェクトリーダ | [5 empty] | 中村
|  |  |  | 設計担当 | [5 empty] | 木田
|  |  |  | 製造担当 | [5 empty] | 我部山、柴田、小田桐
|  |  |  | テスト担当 | [5 empty] | 我部山、柴田、小田桐、木田
|  |  |  | 移行担当 | [5 empty] | 中村
3.2 役割
|  |  |  | 役割 | [5 empty] | 責任と権限
|  |  |  | プロジェクトマネージャ （PM） | [5 empty] | プロジェクトの計画／実施、品質、進捗、監視に関する全ての責任と権限を持つ
|  |  |  | プロジェクトリーダ （PL） | [5 empty] | プロジェクト・マネージャーの指揮下において、各チーム間の調節および、チーム内の品質、進捗、監視に関する責任と権限を持つ
|  |  |  | 設計担当 | [5 empty] | 要件定義、基本設計、詳細設計に関する責任と権限を持つ
|  |  |  | 製造担当 | [5 empty] | 詳細設計に従い、プログラムの製造／単体テストを実施する責任と権限を持つ
|  |  |  | テスト担当 | [5 empty] | テスト設計書に従い、結合テスト／システムテストを実施する責任と権限を持つ
|  |  |  | 移行担当 | [5 empty] | 移行手順に伴い、リリースを実施する責任と権限を持つ
3.3 人員計画（山積み）
人員計画（山積み）については、【別紙２】の通りである。
４．品質計画
4.1 品質目標
成果物に対し、以下の通りレビューを実施する。
|  |  |  | 項番 |  | 工程 |  |  | 対象成果物 | [5 empty] | レビュー計画
|  |  |  | 1 |  | 要件定義 |  |  | 機能一覧 | [5 empty] | 要件定義レビュー
|  |  |  | 2 |  | 基本設計 |  |  | 機能設計書 | [5 empty] | 基本設計書レビュー
テーブル定義書
コード定義書
[9 empty] | CCL | [5 empty] | 結合テスト設計レビュー
|  |  |  | 3 |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | [5 empty] | 詳細設計書レビュー
[9 empty] | PCL | [5 empty] | 単体テスト設計レビュー
|  |  |  | 4 |  | 製造・単体テスト |  |  | プログラムコード | [5 empty] | コードレビュー
※難度の高い機能を一部実施
レビューを必須とする基準
・当該工程を初めて担当する場合
・その他、特に重要と判断した場合
4.2 工程毎の完了判定計画
工程毎の完了判定は、【別紙３】の通りである。
５．コミュニケーション計画
5.1 プロジェクトの会議体
|  |  |  | 項番 |  | 会議名称 |  |  |  |  | 実施頻度 |  | 目的 |  |  |  |  | 参加者 | 記録
|  |  |  | 1 |  | 顧客との進捗会議 |  |  |  |  | 1回／2週 |  | (1)進捗状況の報告 (2)課題事項の調整 |  |  |  |  | ･顧客 ･ＰＭ ･ＰＬ | 議事録
|  |  |  | 2 |  | 顧客との打合せ会議 |  |  |  |  | 適時 |  | (1)要件のヒアリング (2)設計成果物のレビューおよび 承認 |  |  |  |  | ･顧客 ･ＰＬ ･担当 | 議事録
|  |  |  | 3 |  | 社内進捗会議 |  |  |  |  | 1回／週 |  | (1)各担当の作業進捗の確認 (2)課題事項の発生／対応状況の 確認 |  |  |  |  | ･ＰＭ ･ＰＬ ･担当 | なし
|  |  |  | 4 |  | 社内レビュー会議 |  |  |  |  | 適時 |  | (1)成果物の検証 |  |  |  |  | ･ＰＬ ･担当 | レビュー 記録
5.2 課題管理
プロセス基準書（開発管理編）：課題管理プロセスに従う
5.3 コミュニケーション手段のルール
(1)電子メールの送付ルール
・メールの宛先は学生勤務管理システムの関係者が登録されたメーリングリストを使用する。
メーリングリスト： dk-gknmknr@ml.doshisha.ac.jp
・ファイルの授受についてはWebDisk経由でやり取りする。
運用方法については、
(2)リリース報告
・本番リリース後、要望管理表を最新状態にメンテナンスし、顧客に送付する。
６．リスク管理
プロセス基準書（開発管理編）：開発リスク管理プロセスに従う
Note on B4: 項番は MSゴシック 11pt
Note on B5: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C7: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C14: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C29: 項番は MSゴシック 11pt
Note on P33: Ｃ／Ｓ（２階層） Ｃ／Ｓ（３階層） Ｗｅｂ系 スタンドアロン系 ホスト系 その他
Note on B48: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C49: 項番は MSゴシック 11pt
Note on D51: 本文は MS明朝 10pt
Note on C53: 項番は MSゴシック 11pt
Note on B78: 項番は MSゴシック 11pt
Note on D80: 本文は MS明朝 10pt
Note on B94: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C96: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C106: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C122: 項番は MSゴシック 11pt
Note on B138: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C140: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C169: 項番は MSゴシック 11pt
Note on B182: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C184: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C200: 項番は MSゴシック 11pt
Note on C205: 項番は MSゴシック 11pt
Note on B219: 項番は MSゴシック 11pt

## (別紙1）プロジェクト成果物
システム名 |  |  | 顧客名：同志社大学 教務システム | [5 empty] | 工 程 | プロジェクト計画 |  |  |  | 作 成 | 中村 恒太郎 | 2023-09-01 | 管理記号
サブシステム名 | [8 empty] | ドキュメント | プロジェクト計画書 |  |  |  | 改 訂
【別紙１】プロジェクト成果物
| 項番 | 工程 |  | 成果物一覧 ※■作成する成果物
| 1 | プロジェクト計画 |  |  | ■ | プロジェクト計画書 |  | □ | テスト計画書 |  | □ | 移行計画書
[5 empty] | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）
| 2 | 要件定義 |  |  | □ | ヒアリング票 |  | □ | 業務一覧 |  | ■ | 業務フロー
[5 empty] | ■ | 機能要件 |  | ■ | 機能一覧 |  | ■ | 非機能要件関連
[5 empty] | ■ | ネーミング基準書 |  | ■ | コード設計書 |  | ■ | メッセージ設計書
[5 empty] | □ | 共通ルール／方式設計 |  | ■ | 画面共通設計書 |  | □ | 帳票共通設計書
[5 empty] | □ | バッチ共通設計書 |  | ■ | システム環境設計書 |  | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | □ | 議事録
[5 empty] | ■ | その他（ | 要件定義資料 | [5 empty] | ）
| 3 | 基本設計 |  |  | ■ | コード定義書 |  | ■ | メッセージ定義書 |  | □ | データフロー
[5 empty] | ■ | ER図 |  | ■ | テーブル項目定義 |  | □ | CRUD図
[5 empty] | ■ | 画面遷移図 |  | ■ | 画面設計書 |  | ■ | 帳票設計書
[5 empty] | ■ | バッチ設計書 |  | ■ | 外部インタフェース設計書
[5 empty] | ■ | 結合テスト設計書（CCL) |  | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | ■ | その他（ | 基本設計顧客レビュー議事録 | [5 empty] | ）
| 4 | 詳細設計 |  |  | ■ | 共通モジュール設計書 |  | ■ | 画面設計書 |  | ■ | 帳票設計書
[5 empty] | ■ | バッチ設計書 |  | ■ | DAO設計書 |  | ■ | 単体テスト設計書（PCL)
[5 empty] | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）
| 5 | 製造・単体テスト |  |  | ■ | プログラムソース |  | ■ | レビュー記録表 |  | □ | 単体テスト設計書（PCL)
[5 empty] | ■ | 単体テスト結果報告書 |  | ■ | PCLの消し込み |  | ■ | 不具合票
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）
| 6 | 結合テスト |  |  | □ | 結合テスト設計書（CCL) |  | ■ | 結合テスト結果報告書 |  | ■ | CCLの消し込み
[5 empty] | ■ | 不具合票 |  | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）
| 7 | システムテスト |  |  | ■ | システムテスト設計書（SCL) |  |  |  |  | ■ | システムテスト結果報告書
[5 empty] | ■ | SCLの消し込み |  | ■ | 不具合票 |  | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）
| 8 | システム移行 |  |  | ■ | 移行手順書 |  | ■ | レビュー記録表
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）
| 9 | マニュアル作成 |  |  | □ | 操作マニュアル |  | □ | 運用マニュアル |  | □ | 操作研修用マニュアル
[5 empty] | □ | その他（ | [6 empty] | ）

## (別紙2）人員計画
システム名 |  |  | 顧客名：同志社大学 教務システム | [7 empty] | 工 程 |  |  | プロジェクト計画 |  |  |  |  | 作 成 | 中村 恒太郎 | 2023-09-01 | 管理記号
サブシステム名 | [10 empty] | ドキュメント |  |  | プロジェクト計画書 |  |  |  |  | 改 訂
【別紙２】人員計画（山積み）
| 項番 | 要員 |  | 計画 工数 | 2023-04-01 | [9 empty] | 2024-01-31
[5 empty] | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31
| 1 | 岡井 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 鳥羽 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 中村 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | PL
| 4 | 我部山 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 製造・単体テスト
| 5 | 山下 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 設計・製造レビューア
| 6 | 西山 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 環境構築
| 7 | 柴田 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 製造・単体テスト
| 8 | 木田 |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 要件定義、基本設計、詳細設計、CT、ST
| 9 | 小田桐 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 製造・単体テスト
12
理由

## (別紙3）完了判定計画
システム名 |  |  | 顧客名：同志社大学 教務システム |  |  | 工 程 | プロジェクト計画 |  |  | 作 成 | 中村 恒太郎 |  | 2023-09-01 | 管理記号
サブシステム名 | [5 empty] | ドキュメント | プロジェクト計画書 |  |  | 改 訂
【別紙３】工程毎の完了判定計画
中規模
| 項番 | 工程 |  | インプット | アウトプット （作業成果物) |  |  | 品質管理 | 終了条件 |  |  | 終了基準を満たされない場合の対処 |  |  | 工程完了の承認者
| 1 | 設計合否判定 |  | ①プロジェクト計画書 ②課題管理表 ③リスク管理表 ④WBS ⑤要件定義のアウトプット ⑥設計工程のアウトプット | 合否判定会議の議事録 |  |  | 残課題および残リスクの件数／分析 | ①要件定義の顧客レビューが完了し、 課題が明確になっている ②製造工程以降の作業計画が完了し 課題が明確になっている ③製造工程以降のリスクが洗出され、 対応方針が決定している。 |  |  | 合否判定会議での決定結果に従う |  |  | ＰＭ
| 2 | リリース |  | ①プロジェクト計画書 ②課題管理表 ③リスク管理表 ④製造工程のアウトプット ⑤テスト工程のアウトプット | リリース判定会議の議事録 |  |  | ・品質目標の分析／評価 ・残課題および残リスク の件数／分析 | ①品質目標が達成されている。 ②品質目標が達成されていない場合、 品質分析が実施され問題無い事が 確認されている。 ③リリースに影響が有る課題・リスク が全て解決されている。 |  |  | リリース判定会議での決定結果に従う |  |  | ＰＭ
Note on A5: 項番は MSゴシック 11pt