## 対応状況
ページ番号 | 指摘事項 | 対応状況（KSS回答） ※画面基準の修正 | ※基本設計部分の指摘のため、イメージの差し替えや回答のみ
p.3 | ヘッダ部のツールチップの表示について所属名は不要です。学生IDのみの記載としてください。 | 承知しました。学生IDのみをツールチップ表示いたします。
p.3 | ヘッダ部の学生勤務管理システム部分を押下してもホームに戻るようにしてください。 | 承知しました。同志社大学ロゴと学生勤務管理システム部分を押下でホーム画面に戻るようにいたします。
p.4 | メニュー部レイアウトについては、ユーザIDではなく学生IDが正しいです。（文言誤りでしょうか？） | 社員IDが本来想定していた内容です。 学生以外の承認者・担当者・管理者も共通としたいので、社員IDで統一させていただきました。
p.6 | 一覧画面で行を選択され、「編集」を押された場合、単票画面に遷移し、選択した情報の変更ができるようにする。は選択したら単票画面に遷移する想定なので、「編集」ボタンは不要でよいでしょうか？ | 記載に誤りがありました。 「編集」を押された場合という表記は不要ですので、削除しました。
p.6 | 遷移上の流れとして、学生の勤務入力の場合、「ホーム→勤務入力単票画面→更新→ホーム」と「ホーム→勤務情報一覧→単票入力画面→更新→勤務情報一覧」の二パターンの画面遷移を想定していますが、問題ないでしょうか。 | その想定で問題ありません。単票画面で更新を行った場合、ナビゲーション上の一つ前の画面に戻り、最新情報を再表示する想定です。
p.6 | 「戻る」ボタンは全画面共通で画面下部で原則、右端に配置してください。 | 全画面共通で戻るボタンを画面下部の右端に配置しました。
p.11 | "："の幅は実画面で幅調整をさせてください。 |  | 承知しました。実画面で最終調整させていただきます。
p.11 | p.6と連動しますが「前の勤務へ」「次の勤務へ」も削除してください。 |  | 画面イメージから削除させていただきました。
p.11 | 「校地間」→「校地移動」に修正。トグルオンオフで「する」「しない」の文言切替をしてください。 |  | 画面イメージを変更しました。
p.12 | 一覧部の校地も「校地移動」に名称修正ください。 |  | 画面イメージを変更しました。
p.12 | トグルオンオフ時のスマホ画面とPC画面のイメージを教えてください。 | 表示画面のサイズによって、スマホ画面かPC画面かを判断し、スマホ画面の場合は横スクロールバーを表示します。
p.13 | 一覧部は機能設計を兼ねてしまうが、左から「新規作成」「雇用情報DL」「雇用情報取込」「人給連携データ作成」の順に並べてください。 |  | 画面イメージを変更しました。
p.13 | 「学生番号」という表現はせず、「学生ID」で統一してください。 |  | 画面イメージを変更しました。
p.14 | 教員の単票画面遷移について、 単票画面には「承認」「修正」「差戻」ボタンを配置してください。 「承認」「差戻」ボタン押下時には一覧画面へ遷移するようにしてください。 「修正」ボタン押下時には単票画面に滞在し続け、下部メッセージ部に「修正しました」などのメッセージとともにそのまま「承認」ボタン等を押下できるようにしてください。 |  | 画面イメージを変更しました。 修正ボタン押下時の処理についても、承知しました。基本設計書に記載いたします。
p.15 | 学生の「勤務入力」ボタン押下時には単票画面へ遷移するようにしてください。 勤務情報一覧の場合は、当ページどおりの遷移で構いません。 また一覧画面について、学生は「校地移動」を外し、ステータスを表示するようにしてください。（差戻が判別できるように） |  | 「勤務入力」ではなく、「勤務情報一覧」ボタン押下時の画面遷移イメージでしたので、イメージを変更しました。 また、校地移動列をステータス列に変更しました。
p.16 | １）のサイドメニュー表示時はヘッダ部からボディー部について、サイドメニューを上から被せる イメージです。（一般的なスマホ画面のHPなどのイメージ） | p.2に通常画面とメニュー表示時の画面イメージを追加しました。

## 指摘原本
ページ番号 | 指摘事項
p.3 | ヘッダ部のツールチップの表示について所属名は不要です。学生IDのみの記載としてください。
p.3 | ヘッダ部の学生勤務管理システム部分を押下してもホームに戻るようにしてください。
p.4 | メニュー部レイアウトについては、ユーザIDではなく学生IDが正しいです。（文言誤りでしょうか？）
p.6 | 一覧画面で行を選択され、「編集」を押された場合、単票画面に遷移し、選択した情報の変更ができるようにする。は選択したら単票画面に遷移する想定なので、「編集」ボタンは不要でよいでしょうか？
p.6 | 遷移上の流れとして、学生の勤務入力の場合、「ホーム→勤務入力単票画面→更新→ホーム」と「ホーム→勤務情報一覧→単票入力画面→更新→勤務情報一覧」の二パターンの画面遷移を想定していますが、問題ないでしょうか。
p.6 | 「戻る」ボタンは全画面共通で画面下部で原則、右端に配置してください。
p.11 | "："の幅は実画面で幅調整をさせてください。
p.11 | p.6と連動しますが「前の勤務へ」「次の勤務へ」も削除してください。
p.11 | 「校地間」→「校地移動」に修正。トグルオンオフで「する」「しない」の文言切替をしてください。
p.12 | 一覧部の校地も「校地移動」に名称修正ください。
p.12 | トグルオンオフ時のスマホ画面とPC画面のイメージを教えてください。
p.13 | 一覧部は機能設計を兼ねてしまうが、左から「新規作成」「雇用情報DL」「雇用情報取込」「人給連携データ作成」の順に並べてください。
p.13 | 「学生番号」という表現はせず、「学生ID」で統一してください。
p.14 | 教員の単票画面遷移について、 単票画面には「承認」「修正」「差戻」ボタンを配置してください。 「承認」「差戻」ボタン押下時には一覧画面へ遷移するようにしてください。 「修正」ボタン押下時には単票画面に滞在し続け、下部メッセージ部に「修正しました」などのメッセージとともにそのまま「承認」ボタン等を押下できるようにしてください。
p.15 | 学生の「勤務入力」ボタン押下時には単票画面へ遷移するようにしてください。 勤務情報一覧の場合は、当ページどおりの遷移で構いません。 また一覧画面について、学生は「校地移動」を外し、ステータスを表示するようにしてください。（差戻が判別できるように）
p.16 | １）のサイドメニュー表示時はヘッダ部からボディー部について、サイドメニューを上から被せる イメージです。（一般的なスマホ画面のHPなどのイメージ）