品質管理基準書

作成日：2013/4/25

Ver.1.00

株式会社 京信システムサービス

品質管理手順

レビューの種類

レビューの種類とその内容を表1-1に定める。

すべての形態において、品質管理担当は本節で定めるレビューとは別に、工程監査により開発計画及び工程ごとの作業結果をチェックするものとする。監査の実施は別途プロジェクト計画により定めるものする。

レビューの実施は以下のように規定される。

標準開発

| レビューの種類 |  | 実施時期 | 対象ドキュメント | 実施必須レビューと参加者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 担当者 | PL | 品質 | ユーザ |
| 工程のアウトプット／インプットに対するレビュー |  |  |  |  |  |  |  |
|  | システム分析 レビュー | 工程終了時 | 機能一覧 業務フロー コード体系 画面基準 信頼性要件/性能要件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 基本設計 レビュー | 工程終了時 | 機能設計書 テーブル設計書(ER図) テーブル定義 コード定義 メッセージ定義 他システムIF設計書 運用設計書 方式設計書 信頼性設計書 性能設計書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 詳細設計 レビュー | 工程終了時 | 詳細設計書 | ○ | ○ |  |  |
|  | 単体テスト レビュー | 工程開始前 工程終了時 | チェックリスト テスト結果報告書 | ○ | ○ |  |  |
|  | 結合テスト レビュー | 工程開始前 工程終了時 | チェックリスト テスト結果報告書 | ○ | ○ |  |  |
|  | 総合テスト レビュー | 工程開始前 工程終了時 | チェックリスト テスト結果報告書 | ○ | ○ |  | ○ |
|  | 運用テスト レビュー | 工程開始前 工程終了時 | チェックリスト テスト結果報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 特定テスト レビュー （性能、使用性、運用設計、データ移行等） | 適宜 （システムテスト前、または運用テスト前） | チェックリスト | ○ | ○ |  | ○ |
|  |  |  |  | 注：運用／データ移行設計の場合、アーキテクト及び、運用担当（ユーザ、IS）に必要に応じて参加を要請すること |  |  |  |

表 4-1レビューの種類と実施方法(1)標準開発

【各表共通の注記】

- 太枠で囲まれたレビューは実施を必須とする。

- 上記以外の実施は任意とする（実施が推奨される）。

- すべてのレビューは基本的に開発計画立案時に計画し、計画で定められた時期に実施する。

レビュー者の選定方法

PLは、開催するレビュー毎に次の要領でレビュー者を選定し、参加を要請する。これらは表1-1で規定されているレビュー者以外に適宜、レビュー者の参加を依頼する。

- 重点レビューポイントの内容に関する経験者、専門家を選定する。

- 参画しているプロジェクトのメンバに対しては、プロジェクト内のレビュー者として、通常できるだけレビューに参加するよう調整する。

- レビュー目的を考慮して、レビュー段階に応じた関連部署の責任者にレビュー参加を依頼し、適任者の参画を要請する。

例：社内の関連部署＝他の開発担当部署、運用担当部署、品質保証担当部署、等

レビュー者の役割

それぞれの専門技術知識、経験、および担当職務権限に基づき次のことを行なう。

  - レビュー対象物の内容の適切性の確認

  - 問題点の発見と指摘、および解決手段の提供

  - 開発業務全般、保守、等に関するアドバイス

  - 指摘した問題点の解決状況の確認（レビュー実施後）

  - その他、知的財産権、多展開、外注利用、対象ソフトウェアの改善などに関連するアドバイス

レビューの実施の流れ

品質

PL

◎

○

監査

承認

レビュー記録票を記入

（被レビュー者）

レビュー記録票

レビュー実施

マイルストーン策定

作業

PLは表1-1レビューの種類と実施方法で規定されるレビューを次の手順に従って実施する。

◎

○

レビュー記録票

完了

対応内容確認

承認

検討事項の対応

指摘事項の対応検討

図 4-1レビュー手順と関連ドキュメントの使用フロー

レビュー記録票を作成

課題管理に追加

レビューの実施

レビューの指摘

レビューにおいてはレビュー内容、対象に対して、レビュー者は質問・指摘・要望を行う。レビュー者は出来る限り具体的な内容で質問することを心がけ、回答は必ず具体的なドキュメントやプログラムを指摘した回答（対応策）でなければならない。

レビュー結果の記録

レビュー結果の確認と記録のために被レビュー者は「レビュー記録票」及び「課題管理(MantisまたはExcel)」を作成する。

レビュー完了の承認

レビューは必ずPLの承認を持って完了とする。さらに、総合テスト、運用テストは、ユーザ承認を必須とする。承認は当該レビュー実施後、「レビュー記録票」及び「課題管理(MantisまたはExcel)」作成をもって実施する。

PLは、レビューで発見された全ての指摘事項について、解決策や処置計画（フォローの方法）などが明確となったことが「レビュー記録票」に記録されていることを確認し、レビューの完了を承認する。

完了承認の基準としては、

- すべての指摘事項に対して解決･対処策が設定されていることとし、次工程への移行が可、と判定された場合とする。基本として未解決課題が残存する場合は次工程への移行は許されない。例外として指摘事項に関して、次工程での解決、または対処不要、と判定された場合はPMまたは品質管理の判断で次工程に移行できることとする。その場合、当該課題を「課題管理(MantisまたはExcel)」に記入し、次工程に引き継ぎ、管理することとする。

(関連作業)

被レビュー者は、レビュー対象文書へのレビュー結果の反映を行う。PLは必要に応じて、反映結果の確認を行う。

記録の管理

次の文書及び記録はプロジェクト管理ファイル（開発計画書が閉じてあるファイル）にファイリングして管理する。

- レビュー記録票

テスト管理手順

本節では、テスト計画を立案するための手順、および、テスト環境の管理ならびにテストの状況および結果を管理するための手順を定める。

テスト実施の流れ

テストはシステム（開発機能）が規定要求事項を満たしていることを確認する検証手段である。PLは、開発作業の中でバグ管理を行うテストを対象としたテスト計画を立案する。

テスト実施フロー

図 5-1テスト手順と関連ドキュメントの使用フロー

    - 「テスト仕様書」は、手順や環境、テスト内容を詳細に記載する必要があるときに適宜作成する。

○

◎

重要なテストに関し、手順を明示するために1テスト1枚作成

QC

PL

◎

○

監査

承認

業務担当者又は、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞが作成

作成後、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでﾚﾋﾞｭｰ（任意）

テスト実施

マイルストーン策定

作業

テスト仕様作成

テストケース

テストケース

テストケース

テスト結果報告書

◎

◎

◎

○

○

○

重要なバグについては、この場で原因、再発防止策をプロジェクト全員で共有すること

テストケース兼成績書をもとに、テスト内容をプロジェクトにおいてレビュー実施

バグ1件ごとに課題管理(MantisまたはExcel)に登録

テストケース兼成績書に結果を

記入（テスト実施者）

完了

対応内容確認

全ての不良の対応

テストケース／テスト仕様書の作成

開発計画で定められた時期に、要求仕様書、各工程で作成された仕様書・設計書などの内容をもとに、それぞれが要求する内容とレベルを満たす「テストケース兼成績書」を作成する。

PLは、テスト実施前に作成された「テストケース兼成績書」をテストの実施までに承認する。「テストケース兼成績書」の承認後にテスト内容の変更が発生した場合は、当該「テストケース兼成績書」を改訂して再度承認する。

- テストケース兼成績書の作成

「テストケース兼成績書」の１行に１件のテスト内容を記載する。

  - テスト対象

STの場合はシステム名称、ITの場合はプログラム名称、UTの場合はモジュール名称など。

  - テスト概要

通常はテスト項目として具体的に記載する。概要欄にはテスト方法、投入するテストデータ等を具体的に記入する。テスト実施前に、想定される結果と判定基準を記入する。

テストの実施とテスト結果の管理

- テストの実施と結果の記録

テストの実施段階で「テストケース兼成績書」に基づいたテスト作業を実施し、その結果を「テストケース兼成績書」の「実際の結果」に記録してゆく。テスト結果の記録は作成した「テストケース兼成績書」の当該の欄に記録する。バグを発見した場合、その詳細と解決状況を記録する「バグ記録票(MantisまたはExcel)」を起票する。PLによるテストの完了確認は「テストケース兼成績書」の「テスト結果検証」欄で一括して行うこととする。

詳細の記入方法は各ドキュメントの記入要領を参照すること。

- バグ管理

バグを発見した場合に、テスト計画で定めた基準に基づき、以下の方法でバグの管理（不適合管理）と対処を実施する。

- 「バグ記録票(MantisまたはExcel)」にバグの内容を記録する。

- デバッグを行なう。

- 確認テスト（再テスト）を実施する。

  - PLは、「バグ記録票」と個々のテスト項目との対応がとれていることを管理し、発見したバグの修正状況の確認を確実に行なう。

    - 厳密な意味では、分析が終わるまではバグと断定できないものもあるが、ここではこれらを総称して「バグ」と呼ぶ。

- テスト進捗の管理

PLはテスト計画で定めた「進捗確認方法」でテストの進捗を管理する。テスト進捗は、テスト項目消化数やバグの発生件数および解決件数などを推移管理図などで管理する。

テスト結果の判定と記録の管理

- １サイクルごとのテスト結果の記録

PLは、「テストケース兼成績書」に記録された１サイクルごとのテスト結果をテスト終了条件と比較し、その状況（終了・中断の別）と日付を「テスト結果管理台帳」に記録する。

１サイクルのテスト終了時に未解決バグが残った場合、その件数をMantisで確認する。

テストを中断した場合、その理由をMantisに記録する。

- 工程ごとのテストの合否判定

PLは工程ごとにテスト計画で定めた所定のサイクルのテストを完了した時点でテスト合格条件と比較し、テストの合否判定を行なう。

判定結果はMantisに記録し、PLが承認する。

実施したテストを不合格と判定した場合、不合格理由と、その後の処置計画をMantisに記録し、具体的な処置を実施する。

テストに不合格となったシステムは再テスト・リリース調整などが必要な、不適合品として管理する。

- 次工程でのテストへの引継事項

次工程でも引き続き検証すべき、性能要件、処理件数、または次工程でも検証すべき重要バグ等に関しては具体的に説明する。本内容はテスト結果管理台帳の「次テスト工程への引継ぎ事項」欄に記載し、次のテストに引き継ぐ。

テスト計画の実施状況のトレース

PLは、計画したテストとその実績を「テストスケジュール」に記録する。開発工程におけるテストは、開発計画で実施を立案したテストとその実施予定日をあらかじめ記入しておき、テストの完了状況に応じて実績を追記して管理する。

記録の管理

次の文書及び記録はファイリングして管理する。

- テストケース

- テスト結果報告書