## Sheet1
進捗管理基準
1. 進捗率の定義
成果物の種別単位に進捗率を定義する。
進捗率の配分は作成作業：８０％、レビュー検証：１０％、レビュー検証後の修正作業：１０％とする。
|  | 工程 |  | 成果物 |  | 進捗率の定義
| 1 | 要件定義 |  | 業務フロー |  | 完了業務数／全業務数
| 2 | 基本設計 |  | 機能設計書 |  | 作成済み機能数／全機能数
|  |  |  | テーブル設計書 |  | 作成済みテーブル数／全テーブル数
|  |  |  | コード設計書 |  | 作成済みコード数／全コード数
|  |  |  | その他の設計書 |  | 未定義（個別に報告）
| 3 | 詳細設計 |  | 詳細設計書 |  | 作成済み機能数／全機能数
（機能単位で管理する）
| 4 | プログラム製造 |  | 単体テスト結果報告書 |  | 完了プログラム数／全プログラム数
[5 empty] | 単体テストチェックリスト |  | チェックリスト消化率
[5 empty] | 単体テスト結果検証 |  | チェックリスト検証率
| 5 | 結合テスト |  | 組合せテスト結果報告書 |  | 完了組合せ機能数／全組合せ機能数
[5 empty] | 組合せテストチェックリスト |  | チェックリスト消化率
[5 empty] | 組合せテスト結果検証 |  | チェックリスト検証率
| 6 | 総合テスト |  | 総合テスト結果報告書 |  | 完了総合テスト単位数／全総合テスト単位数
[5 empty] | 総合テストチェックリスト |  | チェックリスト消化率
[5 empty] | 総合テスト結果検証 |  | チェックリスト検証率
| 7 | システム運用テスト |  | 運用テスト結果報告書 |  | 完了業務数／全業務数
[5 empty] | 運用テストチェックリスト |  | チェックリスト消化率
[5 empty] | 運用テスト結果検証 |  | チェックリスト検証率
1. プロジェクト全体のスケジュール管理(大日程～中日程)
作成担当： PM
プロジェクトの大日程・中日程を管理する
DUA060-01_WBSワークシート(大日程).xls
DUA060-02_WBSワークシート(要件定義).xls
DUA060-03_WBSワークシート(基本設計) .xls
DUA060-04_WBSワークシート(データ移行) .xls
2. グループ別のスケジュール管理
作成担当： 各グループリーダー
各グループ別のWBS
DUA061-xx_WBSワークシート(グループ別).xls
xx には次の区分を入れる。
| 第1グループ |  | G1
| 第2グループ |  | G2
| 第3グループ |  | G3
| 第4グループ |  | G4
| 移行グループ |  | IK
3. 詳細スケジュール
作成担当： 各グループリーダー
基本設計以降の詳細スケジュールを管理する。
機能一覧に進捗管理用の欄を設ける。
4. 進捗報告書
作成担当： 各グループリーダー
DUA062_進捗報告書(月例報告会).xls
①
②
③
機能一覧表で管理